## Sheet1 (2)
清单：
序号 | 阶段 | 服务项目 | 服务细则 | 成果文件 | 费率（%） | 合计（元） | 备注
1 | 招标前 | 家具技术参数编制 | 对货物清单中的技术说明（材质、外轮廓规格、工艺、功能等指标）进行编制，概括与描述。材料及配件档次说明须明确。 | 《家具技术参数规范》 |  |  | 1、★资格要求：投标人需在系统上提供由国家认证认可监督管理委员会监制的CMA资质认定证书或中国合格评定认可委员会授权的CNAS认可证书或提供与相关具有CMA、CNAS检测资质单位合作的协议 2.宿舍家具项目预算金额为1449000元，投标费率上限为3.10%，监理费上限为44919元。竞价系统报价时，实际报价应为项目总费率对应的换算价格，附件附上详细清单含费率，最终结算监理费为家具项目中标价*中标监理费率。
2 |  | 质量验收标准编制 | 针对已确定的货物款式，编制货物质量验收标准。质量标准的内容包括但不限于环保性能要求、力学性能要求、外观质量要求等。 | 《货物质量验收标准》
3 | 生产阶段 | 家具生产施工图确定及生产前打样评审 | 1.对家具企业的家具生产施工图方案进行评审。 2.对家具生产前的打样样品进行评审，并现场拍照，视频记录关键过程。确保不存在重大质量缺陷，满足招标文件及采购人要求。 | 《样品评审纪要》 《家具生产施工图评审纪要》
4 |  | 原材料及成品的监督抽样检测 | 1、编制原材料、成品抽样方案，供甲方确认； 2、按照抽样方案，前往生产现场及项目现场进行原材料、成品的抽样； 3、依据双方商定的标准进行原材料、半成品、成品的检测，具有CMA、CNAS资质；并对抽样过程，检测关键环节进行现场拍照，视频记录。（依据生产进度分批次抽检） 4、如有不合格，评估不合格的质量风险，跟进整改实施。 | 《抽样明细表》 《检测报告》 《检测结果联络函》 《整改通知书》
5 |  | 生产过程监理 | 1.把控家具企业实际生产过程中的家具结构、材料和工艺审查。同时拍照，视频记录生产过程关键节点。 2.跟踪生产进度，督促生产企业在工期内完成。 | 《生产过程监理日志》
6 | 安装阶段 | 家具安装过程监理 | 从家具进场安装将全程监督，开展监理工作，发现问题并及时告知、处理，确保安装过程无重大质量缺陷。 | 《安装过程监理日志》
7 | 验收阶段 | 整体技术验收 | 对安装完成后的所有家具，进行现场验收，确认货物满足招标文件的技术要求。 | 《技术验收纪要》
8 |  | 整体质量验收 | 当抽样方案上的所有原材料及成品检测完毕后，对本工程家具整体质量情况作出评价，出具《货物质量验收结果》。 | 《货物质量验收结果》
总计