## Sheet1
荔天餐厅更换二楼售饭间天花
项目名称 |  | 荔天餐厅更换二楼售饭间天花 | 总预算（元） |  |  | 19710
一、 采购清单及技术要求
序号 | 项目名称 |  | 工程量 | 计量单位 | 单价(元) | 合计 (元) | 备注/图片
1 | 保护排风管拆除扣板天花规格:600x600 |  | 98 | ㎡
2 | 保护性拆装灯具 |  | 1 | 项
3 | 安装铝合金扣板天花(含保护风管及各种管线开孔) |  | 98 | ㎡
4 | 成品保护(餐具覆膜保护) |  | 1 | 项
5 | 开荒保洁 |  | 1 | 项
6 | 脚手架搭拆 |  | 1 | 项
7 | 清运垃圾 |  | 1 | 项
备注：以上包含安装调试、高空作业、设备工具费、税费、运费、人工费等全部费用。
合计
1、务必按照附件清单报价并盖公司印章上传系统，若没上传将视为无效投标。 2、投标供应商须需在此表格进行报价，附件内容包含：检测报告（需求清单内★，若无则无需提供）、技术要求和商务要求，否则视为无效报价。 3、报价单位承诺不恶意低价谋取中标，必须对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。 4、反拍投标文件因印刷模糊导致无法辨认，或部分内容缺失，直接认定为“实质性响应不足”，直接废标。 |  |  |  | 投标单位盖章区域 （需盖章）
二、商务要求
序号 | 目录 | 商务需求
（一）免费保修期内售后服务要求
1 | 工程免费保修期 | 本工程免费保修期为2年，自验收之日起算，工程范围内的分部分项工程，包括保护排风管拆除扣板天花、保护性拆装灯具、安装铝合金扣板天花（含保护风管及各种管线开孔）、成品保护（餐具覆膜保护）、开荒保洁、脚手架搭拆、清运垃圾等相关内容的施工质量问题的维修。因施工方原因造成的工程质量问题，如材料质量不合格、施工工艺不符合要求等导致的损坏，均在保修范围内。
2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知48小时内赶到现场进行修理或更换。
3 | 发生质量问题的处理方式 | 如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。
（二）其他商务要求
1 | 关于施工 | 1.1 确定成交日后15天（日历日）内。
1.2 施工方应合理安排施工人员和施工设备的投入，确保施工进度的顺利进行。
1.3 建立工期进度检查制度，每天对施工进度进行检查，若发现进度滞后，应及时分析原因并采取相应的措施进行调整，如增加施工人员、延长工作时间等。
1.4 交货（具体）地点：深圳大学粤海校区荔天餐厅
1.5 现场踏勘：2026年5月7日 15:30 联系人：黄腾 15917992638
2 | 质量保证 | 2.本工程质量应达到国家质量评定合格标准:《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)、《建筑工程工质量验收统一标准》(GB50300-2013)等国家制定的现行施工及验收规范作为本工程质量评定验收标准（如规范、标准更新，则以最新版本为准）；同时也应该达到深圳市相关工程质量验收标准。当国家和深圳市的验收标准不一致时，以较严的标准为准。
3 | 关于验收 | 3.1 投标人货物经过双方检验认可后，中标单位需提供盖章版的供货通知书、送货单、发票、E商城电子验收单。
3.2 当满足以下条件时才可进行验收：（验收单位由使用方及物资采购与管理中心组成） ①保护排风管拆除扣板天花：拆除后的扣板天花应无损坏，风管及管线的保护应符合要求，拆除后的垃圾应清理干净。检查数量：按实际拆除面积的100%检查；检查方法：观察检查、尺量检查。 ②保护性拆装灯具：灯具应完好无损，拆装过程应符合安全规范要求，灯具的安装位置应准确。检查数量：按实际拆装数量的100%检查；检查方法：观察检查、通电测试。 ③安装铝合金扣板天花（含保护风管及各种管线开孔）：扣板天花的安装应牢固、平整，缝隙应均匀一致，风管及管线开孔应符合设计要求，无损坏。检查数量：按实际安装面积的100%检查；检查方法：观察检查、手扳检查、尺量检查。 ④成品保护（餐具覆膜保护）：餐具的覆膜应完整、无破损，餐具应无损坏。检查数量：按实际保护餐具数量的100%检查；检查方法：观察检查。 ⑤开荒保洁：施工现场应整洁干净，无垃圾、无灰尘，设备设施应完好无损。检查数量：按施工现场的100%检查；检查方法：观察检查。 ⑥脚手架搭拆：脚手架的搭设应符合安全规范要求，拆除应彻底、干净，无遗留材料。检查数量：按脚手架的100%检查；检查方法：观察检查、尺量检查。 ⑦清运垃圾：垃圾应全部清运出场，施工现场应无垃圾残留。检查数量：按施工现场的100%检查；检查方法：观察检查。
4 | 安全文明施工 | ①中标人必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。靠近人行通道边（或采购人以为有必要的其他周边）必须用整齐美观的板材（或水马）围护密封施工。 ②中标人施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从学校管理各项规定要求，避免干扰学校正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到国家卫生城市标准。 ③中标人必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。 前述三条相关安全文明措施费用，应包含在投标人的投标总价内。一旦中标，中标人不得以任何理由提出增加该费用；或不按本要求执行的，采购人有权要求中标人整改，直至整改到位后方可施工，由此引起的工期延误由中标人负责。
5 | 供应商管理 | 6.依据深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）商城平台运营管理办法，第四章供应商管理条例第二十五条 对违反法律法规、网上商城相关规定、履约评价不合格的供应商，网上商城运营方有权依据相关细则内容或合同约定的内容下架产品并终止合作。
投标单位盖章区域（需盖章）